## RiskList
EuroKlíčenka 2.0 - RiskList
ID | Risk | Dopad | MA (Mitigační akce) | Priorita | Pravděpodobnost | Risk | Co to je za druh risku.
R1 | Slabá komunikace | Členové týmu nebudou na stejné stránce, ohledně stavu projektu. Může dojít k nevědomosti, co už je hotové a co je třeba udělat dál. | Sledování prováděné aktivity v Jire. Přidělení práce hned na začátku sprintu. Kontrola před koncem. O nečekaných změnách ohledně práce informovat celý tým několik dní předem. | 3 | 0% | Dopad | Jak ovlivní následující vývoj projektu
R2 | Neznalost technologie | Bez známosti použité technologie není možné začít vývoj projektu. | Porovnat vhodné technologie, vybrat tu, která splňuje nejvíc požadavků. Seznámit se s jejími součásmi vytvořením drobného prototypu. | 3 | 0% | Priorita | Jak moc je daný risk brán v úvahu v tento čas/jak moc se s ním právě počítá
R3 | Nekvalitní kód | Rychle psaný a nekontrolovaný kód vede ke slabé udržitelnosti a snížené použitelnosti (bugy) softwaru. | Použití architektury, dodržování best practises. Průběžné manuální testování. Tvorba automatických testů. | 2 | 25% | MA | Možné provedilné akce, snižující šanci nastání risku
R4 | Náhlé změny požadavků (zákazníkem) | Promarněný čas, nekompletní funkce. | Domluva se zákazníkem => Způsob "Něco za něco" - implementace funkcí na úkor jiných. | 2 | 0% | Pravděpodobnost | Jak vysoká je šance, že risk v tuto dobu projekt ohrozí.
R5 | Ztráta člena týmu | Snížení efektivnosti celého týmu a zvýšení zátěže pro zbývající členy. | Aspoň jeden další člen má přehled v problematice chybějící osoby. Dokumentace prováděné činnosti (např XML komentáře v kódu). Krátké sprinty (1-2 týdny). | 3 | 0%
R6 | Způsob načítání dat | Špatný způsob, jak data načítat povede k složité udržitelnosti a následovném rozšiřování databáze. | Prozkoumat nejpoužívanější způsoby správy dat pro vybranou technologii. Zvolit tu pro projekt nejvhodnější. | 2 | 0%
R7 | Testování aplikace | Netestovat aplikaci v průběhu vývoje bude mít za následek chyby a zpozdění ve vývoji aplikace | Pravidelné testování po nasazení určité části kodu, unit testy i manuálně. Pravidelné spouštění aplikace na reálném zařízení. | 4 | 10%
R8 | Změna webových stránek | Pokud Euroklíč změní URL k souboru dat o místech osazených eurozámkem, znamená to aplikaci úplné odříznutí od dat. | Domluva s vedoucími Euroklíče o potřebách aplikace. Držení offline EUK dat. | 6 | 100%
R9 | Změna technologie | Použitá technologie (Flutter, Dart), která byla zvolena předchozím týmem závisí na externích knihovnách, které se mohou měnit. | Použít best-practices pro správu externích závislostí. Udržovat knihovny v průběhu vývoje aktualizované. | 6 | 100%
R10 | Bezpečnostní chyby v externích knihovnách | Externí knihovny mohou obsahovat bezpečnostní chyby, které vynutí aktualizaci knihoven. | Používat pouze podporované verze externích knihoven, SDK a kompilátoru, aby bylo možné knihovny aktualizovat na verzi, která má opravené bezpečnostní chyby. | 6 | 100%
R11 | Technologický dluh | Kód existujícího projektu je neudržovaný nebo neudržovatelný. | Důkladné prostudování stávajícího zdrojového kódu a použitých technologií. | 3 | 25%